## Sheet1
|  |  | 9월 | [24 empty] | 10월
|  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  | D-35 | [6 empty] | D-28 | [6 empty] | D-21 | [6 empty] | D-14 | [6 empty] | D-7 | [5 empty] | D-Day | D-Day | 수료식
회원 공통 | 회원가입(인증 제외) | CW
회원 공통 | 로그인, 로그아웃 | SH
개인 회원 | 게시판(페이징 포함, 이미지 제외) | MY
개인 회원 | 기업 리뷰CRUD(키워드 포함, 별점 제외) | JH
개인 회원 | 마이페이지(내가 쓴 글 제외)
기업 회원 | 인재 조회(페이징 포함, 필터 기능 포함)
기업 회원 | 마이페이지(이미지 제외)
관리자 | 회원 목록, 게시글 목록 CRUD
회원 공통 | 비회원 열람 제한
개인 회원 | 회원가입(이메일 인증)
개인 회원 | 마이페이지(내가 쓴 글)
개인 회원 | 기업 추천(알고리즘 및 총점)
개인 회원 | 기업 리뷰(검색)
개인 회원 | 고객센터
개인 회원 | 메시지
기업 회원 | 마이페이지(이미지 업로드)
기업 회원 | 인재 추천(알고리즘 및 총점)
관리자 | 통계(총점, 매칭율 등 수치화)
개인 회원 | 게시판 댓글
기업 회원 | 리뷰 고정
기타 | DB 더미데이터
기타 | Modal
기타 | PPT 제작
기타 | Mock-up 보강
*휴대폰 인증, 태그 제외