## JobHub
|  | 7월 | 8월 |  | 9월 | [24 empty] | 10월
|  | 18~31 | 4~27 | 28~9/5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[5 empty] | D-35 | [6 empty] | D-28 | [6 empty] | D-21 | [6 empty] | D-14 | 추 | 석 |  |  | 연 | 휴 | D-7 |  |  |  |  | 한글날 | 발표 |  | 수료
기획 | 주제 선정 |  |  | (주제 변경)
기획 | UI Mockup 설계
기타 | 개발 환경 설정 | bar: 9월 6 to 9월 8
회원 공통 | 회원가입(이메일 인증 제외) | bar: 9월 9 to 9월 15
회원 공통 | 로그인, 로그아웃 | bar: 9월 9 to 9월 15
개인 회원 | 게시판(이미지 첨부 제외) | bar: 9월 16 to 9월 21
개인 회원 | 기업 리뷰 CRUD | bar: 9월 9 to 9월 27
개인 회원 | 마이페이지(내가 쓴 글 제외) | bar: 9월 16 to 9월 20
기업 회원 | 인재 조회(검색) | bar: 9월 15 to 9월 22
기업 회원 | 마이페이지 | bar: 9월 21 to 9월 22
회원 공통 | ID, PW 찾기 | bar: 9월 23 to 9월 27
기업 회원 | 인재 추천(알고리즘 및 총점) | bar: 9월 23 to 10월 9
회원 공통 | 비회원 열람 제한 | bar: 9월 28 to 10월 3
기타 | DB 더미데이터 생성 | bar: 9월 28 to 10월 3
개인 회원 | 회원가입(이메일 인증) | bar: 9월 28 to 10월 5
개인 회원 | 마이페이지(내가 쓴 글) | bar: 9월 28 to 10월 5
관리자 | 회원 목록 RUD | bar: 9월 28 to 10월 5
기타 | PPT 제작 | bar: 10월 6 to 10월 9