## 계획
|  |  | 9월 | [24 empty] | 10월
|  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  | D-35 | [6 empty] | D-28 | [6 empty] | D-21 | [6 empty] | D-14 | [6 empty] | D-7 | [5 empty] | D-Day | D-Day | 수료식
기타 | 개발 환경 설정 | ALL
회원 공통 | 회원가입(인증 제외) | CW
회원 공통 | 로그인, 로그아웃 | SH
개인 회원 | 게시판(페이징 포함, 이미지 제외) | MY
개인 회원 | 기업 리뷰CRUD(키워드 포함, 별점 제외) | JH
개인 회원 | 마이페이지(내가 쓴 글 제외)
기업 회원 | 인재 조회(페이징 포함, 필터 기능 포함)
기업 회원 | 마이페이지(이미지 제외)
관리자 | 회원 목록, 게시글 목록 CRUD
회원 공통 | 비회원 열람 제한
개인 회원 | 회원가입(이메일 인증)
개인 회원 | 마이페이지(내가 쓴 글)
개인 회원 | 기업 추천(알고리즘 및 총점)
개인 회원 | 기업 리뷰(검색)
개인 회원 | 고객센터
개인 회원 | 메시지
기업 회원 | 마이페이지(이미지 업로드)
기업 회원 | 인재 추천(알고리즘 및 총점)
관리자 | 통계(총점, 매칭율 등 수치화)
개인 회원 | 게시판 댓글
기업 회원 | 리뷰 고정
기타 | DB 더미데이터
기타 | Modal
기타 | PPT 제작
기타 | Mock-up 보강
*휴대폰 인증, 태그 제외

## 실행
| 예정일 |  | 9월 | [24 empty] | 10월
| 진행 중 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 완료 |  | 9월 6: D-35; 9월 13: D-28; 9월 20: D-21; 9월 27: D-14; 10월 4: D-7; 10월 10: D-Day; 10월 11: D-Day; 10월 12: 수료식
기타 | 개발 환경 설정 | ALL | bar: 9월 6 to 9월 8
| 스프링 프로젝트 세팅 | CW, MY
회원 공통 | 회원가입(인증 제외) | CW | bar: 9월 10
| 로그인, 로그아웃 | SH | bar: 9월 9 to 9월 10
개인 회원 | 게시판(페이징 포함, 이미지 제외) | MY
| 기업 리뷰CRUD(키워드 포함, 별점 제외) | JH | bar: 9월 9 to 9월 10
| 마이페이지(내가 쓴 글 제외) | JH
기업 회원 | 인재 조회(페이징 포함, 필터 기능 포함) | (SH)
| 마이페이지(이미지 제외) | (JH)
관리자 | 회원 목록, 게시글 목록 CRUD | CW | bar: 9월 11
회원 공통 | 비회원 열람 제한
개인 회원 | 회원가입(이메일 인증)
마이페이지(내가 쓴 글)
기업 추천(알고리즘 및 총점)
기업 리뷰(검색)
고객센터
메시지
기업 회원 | 마이페이지(이미지 업로드)
인재 추천(알고리즘 및 총점)
관리자 | 통계(총점, 매칭율 등 수치화)
개인 회원 | 게시판 댓글
기업 회원 | 리뷰 고정
기타 | DB 더미데이터
Modal
기타 | PPT 제작
Mock-up 보강
*휴대폰 인증, 태그 제외