## Sheet1
개인회원
| 대메뉴(상단) | (대메뉴 클릭시 메인) | 중메뉴(좌측) | 소메뉴(중메뉴 하단) | 메뉴 클릭 시 화면 |  | TO DO
구현 완료 | 기업조회 | 기업 리스트 | 리뷰 조회 | - | 기업별 리뷰 리스트 | JH |  | 기업 리스트 화면에서 좌측 nav 안에 메뉴들을 누르면 어떤 기업의 리뷰 / 정보가 나오게 할건지? Nav를 아예 지워버릴까
구현 중 |  |  | 리뷰 작성 | - | 리뷰 작성화면 | JH | 기업별 작성
미구현 |  |  | 기업 정보 | - | 해당 기업 정보 | JH
(후순위) | 기업추천 | 추천 기업 리스트 | 추천 기업 | - | 추천 기업 리스트
내가 쓴 글 |  |  | 채팅 리스트 | - | 카톡처럼 상대리스트<->채팅내용
이메일 인증 | 게시판 | 게시글 리스트 | (카테고리) | - |  | MY
고객센터 | 채팅 | 채팅 리스트 | (대메뉴 - 기업추천)과 같음 | - | 카톡처럼 상대리스트<->채팅내용
회원정보에 이미지 | 마이페이지 | 내 정보 리스트 | 내 프로필 | - | 닉네임, 이메일 등 변경 화면 | SH
리뷰 고정 |  |  | 내 이력서 | - | 내 이력서 수정 화면 | (CW)
|  |  | 내 자소서 | - | 내 자소서 수정 화면 | (CW)
|  |  | 내가 쓴 글 | - | 내가 쓴 글 리스트
|  |  | 고객센터 | 1:1문의, FAQ
| 로그인/로그아웃 | (별도 페이지) | 로그인/로그아웃 | - |  | SH
|  |  | ID, PW 찾기 | - |  | MY
| 회원가입 | (별도 페이지) |  | - |  | CW
기업회원
| 대메뉴(상단) | (대메뉴 클릭시 메인) | 중메뉴(좌측) | 소메뉴(중메뉴 하단) | 메뉴 클릭 시 화면
| 인재조회 | 개인회원 리스트 | 인재 찾기 | - | 인재 찾기(검색) | CW | 선호도 관련 추가 필요
|  |  | 채팅 리스트 | - | 카톡처럼 상대리스트<->채팅내용
| 기업 리뷰 | 내 기업 리뷰 조회 | 리뷰 조회 | - |  | JH | (개인과 거의 비슷)
|  |  | 회사 정보 | -
| 채팅 | 채팅 리스트 | (대메뉴 - 인재조회)와 같음
| 마이페이지 | 내 회사 정보 리스트 | 내 회사 프로필 | - | 담당자 정보, 회사 정보 수정 화면 | SH
|  |  |  | 담당자 정보 |  | SH
|  |  |  | 회사 정보 |  | SH
|  |  | 선호도 설정 |  | 선호 키워드, 스펙 등 수정화면 | (CW)
| 로그인/로그아웃 | (별도 페이지) | 로그인/로그아웃 |  |  | SH
|  |  | ID, PW 찾기 |  |  | MY
| 회원가입 | (별도 페이지) |  |  |  | CW
관리자
| 대메뉴(좌측) | 소메뉴(대메뉴 하단)
| 사용자 | 전체회원 |  |  |  | CW | R구현 완료
|  | 개인회원 |  |  |  | SH | 개인, 기업별 R 및 UD 구현 예정
|  | 기업회원 |  |  |  | SH | 개인, 기업별 R 및 UD 구현 예정
| 게시판 | 게시판 리스트
게시판 카테고리
통계
환경설정